| Lp. | Cel do realizacji | Stan planowany/Czas realizacji | Działania | Osoba/komórka organizacyjna koordynująca | Szacunkowy koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poprawa jakości komunikacji przez wzmocnienie dźwięku - pętle indukcyjne – urządzenie poprawiające jakość słyszenia dla osób słabosłyszących | Do końca lutego 2021r. | Wysłanie zapytań ofertowych do firm – listopad/grudzień 2020 r. Wybranie oferty i podpisanie umowy. Info na BIP o zamontowaniu pętli indukcyjnych | Koordynator ds. dostępności informacyjno- komunikacyjnej + firmy zewnętrzne | Zaangażowanie środków finansowych po stronie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze |
| 2 | Uproszczenie informacji o zdaniach realizowanych przez urzędy oraz dostępnych formach kontaktu (ETR – Easy To Read, tj. informacja o działalności urzędu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia) | Zrealizowane | Bieżąca aktualizacja | Koordynator ds. dostępności informacyjno- komunikacyjnej oraz koordynatorzy w poszczególnych jednostkach | Bez zaangażowania środków finansowych |
| 3 | Informacja o różnych formach kontaktu z urzędem (e-mail, osobiście, fax, telefon). | Zrealizowane | Bieżąca aktualizacja | Koordynator ds. dostępności informacyjno- komunikacyjnej oraz urzędy | Bez zaangażowania środków finansowych |
| 4 | Tłumacz osobisty języka PJM (PJM - Polski Język Migowy) na życzenie bezpłatnie | Zrealizowane - dostępny (po wcześniejszym umówieniu się) | Nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w Zielonej Górze – październik 2020 r. | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych | Zaangażowanie środków finansowych po stronie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze |
| 5 | Informacja na stronie BIP w języku PJM o działalności IAS i urzędów (film z tłumaczem PJM) | Zrealizowane | Zamówienie usługi nagrania filmu z informacją w języku migowym | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej + firma zewnętrzna | Zaangażowanie środków finansowych po stronie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze |
| 6 | Możliwość połączenia się z tłumaczem migowym online za pomocą strony BIP IAS i US Możliwość wysyłania wniosków w PJM | Zrealizowane | Wybranie oferty i podpisanie umowy. Zainstalowanie urządzeń we wszystkich lokalizacjach. Informacja na stronie BIP o dostępności tłumacza | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej we współpracy z firmą zewnętrzną | Zaangażowanie środków finansowych po stronie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze |
| 7 | Czytnik NVDA na stanowiskach obsługujących osoby z szczególnymi potrzebami. | Zrealizowane | Współpraca z lokalnymi informatykami w celu instalacji programu | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej we współpracy z lokalnymi informatykami | Bez zaangażowania środków finansowych |
| 8 | Wyznaczenie w urzędzie tzw. „pokoju ciszy” dla osób z szczególnymi potrzebami np. autyzm, chorujące na lęki społeczne, matki z małym dzieckiem | Do końca września 2021 r. | Wyznaczenie pokoju ciszy i poinformowanie pracowników w obiekcie o pomieszczeniu. Pomieszczenie powinno spełniać określone warunki | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej we współpracy z naczelnikami urzędów | Zaangażowanie środków finansowych po stronie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze |
| 9 | Kontakt przez: SMS, komunikatory internetowe typu WhatsApp | Do końca listopada 2021 r. | Zakup smartfonu z najniższym abonamentem dla potrzeb koordynatora ds. dostępności. | Koordynator ds. dostępności | Zaangażowanie środków finansowych po stronie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze |
| 10 | Zmiany w organizacji obsługi/dobre praktyki wprowadzenie standardów i rozwiązań umożliwiających sprawną i komfortową realizację procesów obsługi | Do końca grudnia 2021 r. cyklicznie raz w miesiącu | Comiesięczny mailing do koordynatorów dostępności w jednostkach w celu informacyjnym dot. obsługi osób ze szczególnymi potrzebami i uwrażliwienia na różne rodzaje niepełnosprawności. Jak postępować w przypadku trudności w porozumiewaniu się z klientem ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | Bez zaangażowania środków finansowych |
| 11 | Oznakowanie stanowisk z pętlą indukcyjną i tłumaczem PJM | Do końca marca 2021 r. | Wykonanie oznaczeń w firmie zewnętrznej | Koordynator ds. dostępności | Zaangażowanie środków finansowych po stronie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze |
| 12 | Tabliczki do podpisywania się i lupy dla osób słabowidzących i tracących wzrok | Do grudnia 2021 r. | Zakup dla każdej jednostki tabliczki do podpisywania się i lupy. | Koordynator ds. dostępności | Zaangażowanie środków finansowych po stronie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze |